## FICHE MISSIONS
FICHE MISSIONS
|  | MO (= Maître d'ouvrage) | PRO | EXTERNE | Nb d'heures (h) ou jours (j) | Taux hor./journ. (€/h-j) ou Forfait (fft) | TOTAL
PHASE ETUDE
Relevé du bâtiment existant
Diagnostic sur la situation existante
Conseils d’amélioration globale
Proposition techniques (matériaux, mise en oeuvre, …)
Estimation budgétaire
Lien avec autres intervenant·es (archi, entrepreneurs, CSS, stab, …)
AVANT LE CHANTIER
Matériaux
Réalisation de métré / bordereau : Désignation des matériaux nécessaires, dimensionnement et quantités : Identification des matériaux requis en fonction des plans d'exécution (ex. : bois, quincaillerie, isolants, etc.).
Choix du fournisseur : Identifier les fournisseurs fiables, comparer les devis, vérifier les délais de livraison et garantir la qualité des matériaux.
Commande au(x) fournisseur(s) : Passer les commandes en tenant compte des délais d'approvisionnement, vérifier les confirmations et organiser la logistique de livraison.
Réception de la commande : Contrôler la conformité des matériaux à la réception (quantité, qualité, état), organiser le stockage en sécurité.
Matériel (outils):
Liste des outils : Dresser une liste exhaustive des outils nécessaires (bétonnière, perceuse, scie circulaire, etc.) en fonction des tâches à réaliser et du nombre de participant·es.
Mise à disposition de l’outillage et des équipements de protection (EPI) : Tout le matériel nécessaire au bon déroulement du chantier, y compris les équipements de protection individuels (EPI) : casques, gants, protections auditives, lunettes en quantité suffisante pour les participant·es.
Plan d’exécution/ document de référence :
Réalisation des détails techniques : Produire des plans précis avec les détails d'exécution. Cette étape peut inclure une collaboration avec l’architecte du projet, notamment lorsque la réglementation l’exige ou lorsque la complexité du projet le justifie, afin d’assurer la cohérence technique et administrative de l’ensemble.
Réalisation du planning de chantier : Élaborer un planning détaillé mentionnant les étapes du chantier, les tâches spécifiques, le nombre de personnes mobilisées et la durée estimée.
Préparation du lieu :
Etapes techniques préliminaires : Réaliser les travaux préliminaires (démolition, dégagement, installations spécifiques) nécessaires avant le démarrage du chantier.
Nettoyage et protections : Protéger les surfaces sensibles (murs, sols, fenêtres) avec des bâches ou autres dispositifs pour limiter les dégradations.
Déchargement des outils lourds : Organiser l'acheminement et le stockage des équipements lourds (échelle, bétonnière, échafaudages).
Sécurisation du lieu : Installer des dispositifs de sécurité (garde-corps, échafaudages certifiés) pour assurer la protection des participant·es.
Mise à disposition d'une pharmacie : Prévoir une trousse de secours complète et accessible en permanence sur le chantier.
Accès à l'eau, éclairage de chantier, wc, poubelles : Garantir l'accès à l'eau potable, l'éclairage pour les zones de travail et des dispositifs pour la gestion des déchets.
PENDANT LE CHANTIER
Gestion du chantier (Gestion des équipes, répartition des tâches, coordination du planning, explication mise en oeuvre, respect de la sécurité)
Suivi et réunions intermédiaires
Documentation du chantier : préparation du document de réception (photos, erreurs, solutions, …)
Fin de journée de chantier
Rangement, nettoyage et protection du chantier (bâches etc…)
Gestion des déchets
Bilan de la journée : Faire un point quotidien de fermeture de chantier, recueillir les retours, identifier les éventuelles difficultés et ajuster l'organisation et la sécurité si nécessaire.
Après le chantier
Etablissement d’un document de réception
TOTAL HTVA
TOTAL TVA
TOTAL TVAC

## FICHE PROPOSITION
FICHE PROPOSITION D'ACCOMPAGNEMENT
INFORMATIONS GÉNÉRALES |  | Notes
Nom du projet / n° de dossier
Nom du·de la maître·sse d’ouvrage
Adresse du projet
Date de la proposition
TYPE DE COLLABORATION |  | Notes
Auto-rénovation AUTONOME (Conseils techniques)
ACCOMPAGNEMENT PONCTUEL
ACCOMPAGNEMENT COMPLET
OBJECTIFS PRINCIPAUX |  | Notes
Sécuriser le planning
Gagner en autonomie
Valider des choix techniques
Terminer l'étape concernée
MISSIONS ET ÉTAPES |  | Notes
Voir fiche mission en annexe
MODALITÉS PRATIQUES |  | Notes
Dates d'accompagnement
Lieux d’intervention
Dates/Horaires de chantier
Moyens d’échange et conditions (fréquences, horaires,...) | Visio
Mail
Sur place
Appel téléphonique
Message
L’Accompagnement intervient sur la base des documents suivants: | Les volontés/souhaits exprimés par le MO et définies dans le mail en date du xx/xx/xxxx.
Les clauses et conditions du Contrat en annexe
Les plans établis par l’Architecte
Les prescriptions de l'ingénieur en stabilité
Les prescriptions du permis de bâtir délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins de [x] (Annexe [x] )
Les règles de l’art
Les travaux | Ne touchent pas à la stabilité / solidité / étanchéité de l’immeuble.
Touchent à la stabilité / solidité / étanchéité de l’immeuble. Le cas échéant, une assurance responsabilité décennale devra être souscrite par l’Accompagnateur·rice / le MO. (+ nécessité architecte)
L'assurance TRC (Tous risques chantier) est souscrite par l’Accompagnateur·rice / le MO.
L'assurance RC professionnelle est souscrite par l’Accompagnateur·rice / le MO.
(Uniquement si chantier participatif) L'assurance Bât'Acc est souscrite par le·la MO.
CONDITIONS FINANCIÈRES ET RESPONSABILITÉS |  | Notes
Tarif accompagnement | Tarif horaire
Tarif journalier
Tarif hebdomadaire
Voir liste
Mise à disposition des outils | Forfait journalier
Voir liste
Frais de déplacement | €/km
Forfait
Frais de parking /réservation de voirie | Facturé sous présentation des pièces justificatives
Frais de déplacement (hors voiture) | Facturé sous présentation des pièces justificatives
Acompte demandé | (Ex : 15 % à la signature)
Facturation | Par phase
Mensuelle
Fin de mission
Conditions d’annulation | Ex : remboursement 50 % si annulation > 6 semaines, non remboursé < 4 semaines.

## FICHE SUIVI DE CHANTIER
FICHE DE SUIVI DE CHANTIER
INFORMATIONS GENERALES
Date
Chantier (adresse)
Accompagnant·trice (Nom + Prénom)
MO Présent·e
Lien vers le dossier photos
Documents de référence du jour
TACHES REALISEES AUJOURD'HUI
| Zone du chantier | Tâche effectuée | Par qui ? | % d'avancement | Quantités matériaux utilisés | Heure de début | Heure de fin | Contrôle qualité fait ? | Remarques / erreurs / aléas | Responsabilité déclarée | Photos prises ? | Ajoutées dans le Drive ?
[11 empty] | FALSE | FALSE
[11 empty] | FALSE | FALSE
[11 empty] | FALSE | FALSE
[11 empty] | FALSE | FALSE
[11 empty] | FALSE | FALSE
[11 empty] | FALSE | FALSE
[11 empty] | FALSE | FALSE
[11 empty] | FALSE | FALSE
[11 empty] | FALSE | FALSE
[11 empty] | FALSE | FALSE
[11 empty] | FALSE | FALSE
[11 empty] | FALSE | FALSE
[11 empty] | FALSE | FALSE
[11 empty] | FALSE | FALSE
POINTS DE VIGILANCE /A TRANSMETTRE
Informations importantes à signaler pour la suite (conditions météo, besoin de matériel, absence d'une personne, temporalité d'attente de séchage d'une étape, ...)
Besoin d'une correction ou reprise ?
Zones sensibles identifiées pour la sécurité ou conformité ?
TACHES PREVUES POUR LES JOURS SUIVANTS
| Tâches à réaliser | Zone concernée | Estimée pour le | Responsable prévu | Préparation à faire (outils/ matériaux)
SIGNATURE ET VALIDATION